|  |  |
| --- | --- |
| Администрация  г. Бердска Новосибирской области  **Муниципальное бюджетное**  **общеобразовательное**  **учреждение «Средняя**  **общеобразовательная**  **школа № 5»**  633009, Новосибирская область  г. Бердск, микрорайон, 52  тел./факс (383-41) 4-09-80; 4-49-59  **e-mail**: bsk\_sh05@mail.ru  от 12.02.2018 № 7 |  |

**Дорожная карта Фестиваля «Школа. Творчество. Успех»**

\_\_\_\_МБОУ СОШ № 5 г. Бердска (наименование образовательной организации)

Количество обучающихся в ОО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1027\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируемое количество обучающихся - участников Фестиваля \_\_\_\_919 (**возможно повторение участников в каждой категории, возможно, нет – трудно спланировать**!)

Планируемое количество привлеченных родителей \_\_\_\_\_\_\_более 1200 (зрители каждой площадки)

Планируемое количество задействованных педагогов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_50\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
|  | **События** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Координатор** |
|  | Организация и проведение совещания с классными руководителями, педагогом –организатором, зам. директора по ВР | 22.01.2018 | Зам.директора по ВР Фомина Л.А. | МБОУ СОШ №5 |
|  | Подготовка приказа о проведении школьного этапа Фестиваля | 22.01.2018 | Зам.дир. по ВР Фомина Л.А. | МБОУ СОШ №5 |
|  | Организация и проведение информационной кампании (в том числе размещение информации на сайте ОО) | постоянно | Системный администратор Клопов Д.М. | МБОУ СОШ №5 |
|  | Предоставление промежуточных отчетов муниципальному координатору Фестиваля | 24.01.2018; 07.02.2018; 28.02.2018; 21.03.2018; 18.04.2018; 12.09.2018; 26.09.2018. | Зам.директора по ВР Фомина Л.А. | МБОУ СОШ №5 |
|  | Осуществление видео и фотосъемки номинаций Фестиваля | 02.02.2018  09.02.2018  22.02.2018 | Системный администратор Клопов Д.М. | МБОУ СОШ №5 |
|  | Подготовка заявок на муниципальный этап Фестиваля | 24.01.2018 | Зам.директора по ВР Фомина Л.А. | МБОУ СОШ №5 |
|  | другое |  |  |  |
| 1. **План/программа проведения школьного этапа Фестиваля** | | | | |
| № | **События** | **Сроки исполнения** | **Планируемое количество участников, категория** | **Координатор** |
|  | * Организация и проведение школьного (отборочного) этапа по номинациям: «Музыкальное исполнительство»: * вокал, * инструментальное исполнительство, * «хоровое пение», * «Народный танец», * «Художественное чтение»; | 26.01.2018  02.02.2018  09.02.2018  22.02.2018  02.02.2018 | 24 (3-11 кл)  26(3-11 кл + род)  206 (5-6 кл)  203 (8-11 кл)  8 (5-7 кл)  35 (5-11 кл) | МБОУ СОШ №5 |
|  | Организация и проведение школьного (отборочного) этапа Конкурса по направлению:  - «Театральное творчество» | 14.04.2018 | 15 (5-8 кл) | МБОУ СОШ №12 |
|  | Организация и проведение школьного (финального этапа) по направлениям п.2.1. - Гала-концерт Лауреатов и дипломантов 1 школьного (отборочного) этапа, награждение победителей и участников в номинациях | 18.03.2018 | 240 (3-11 кл) | МБОУ СОШ №5 |
|  | Организация и проведение школьного (отборочного) этапа Конкурса по направлениям:   * «Современный танец», * «Декоративно-прикладное творчество»; * «Изобразительное искусство» | 23.03.2018  06.04.2018  04.05.2018 | 60 (7-11 кл)  142 (2-11 кл)  200 (3-11 кл) | МБОУ СОШ №5 |
|  | Организация и проведение школьного (финального этапа) по направлениям п. 2.4. - Гала-концерт Лауреатов и дипломантов школьного (отборочного) этапа, награждение победителей и участников в номинациях и по возрастным группам | 18.09.2018 | 160 (3-11 кл) | МБОУ СОШ №5 |

Директор МБОУ СОШ № 5 О.И.Гареева

Исполнитель

Фомина Л.А.

4-09-80