## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
ФИО руководителя руководителя органа местного самоуправления
подпись
дата/реквизиты документа
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
наименование образовательной организации
г.Бердск
наименование муниципального образования
на 2026 год
[5 empty] | ИНН организации: | 5445116560
[5 empty] | Общий балл: | 87.5
№ показателя | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.3. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на стендах, сайте (93 балла)
1.3.1 |  | Привести в соответствие информацию на сайте о деятельности образовательной организации согласно Приказу Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" | 2026-05-01 | Клопов Дмитрий Михайлович инженер-программист | На сайте приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации согласно Приказа Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» | 2026-05-01
1.3.2 |  | Обновить раздел "Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса" | 2026-05-01 | Клопов Дмитрий Михайлович инженер-программист
1.3.3 |  | Обновить раздел "Доступная среда" | 2026-05-01 | Клопов Дмитрий Михайлович инженер-программист
1.3.4 |  | Презентовать официальный сайт школы на классных родительских собраниях. Ознакомить с основными разделами сайта. | 2026-04-01 | Лазовская Ирина Ивановна заместитель директора по УВР | Проведена презентация официального сайта школы на родительских собраниях | 2026-04-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1.
2.3. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (94 балла)
2.3.1 |  | Обеспечить наличие навигации внутри здания | 2026-09-01 | Пермяков Дмитрий Валерьевич инженер по содержанию здания
2.3.2 |  | Выполнить ремонт спортивной площадки | 2026-09-01 | Пермяков Дмитрий Валерьевич инженер по содержанию здания
2.3.3 |  | Выполнить косметический ремонт кабинетов, коридоров, туалетных комнат | 2026-09-01 | Пермяков Дмитрий Валерьевич инженер по содержанию здания | В летний период проведена санитарная обработка и выполнен косметический ремонт кабинетов, коридоров, туалетных комнат, ремонт кровли, технических помещений, актового зала, территории возле актового зала, в актовом зале установлен кондиционер | 2026-09-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3.1. | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов (40 баллов)
3.1.1 |  | Проанализировать наличие в ближайшей доступности от МБОУ СОШ № 5 автостоянки с местами для людей с инвалидностью. Информацию разместить на сайте школы. | 2026-03-01 | Пермяков Дмитрий Валерьевич инженер по содержанию здания | Проанализированоналичие в ближайшей доступности от МБОУ СОШ № 5 автостоянки с местами для людей с инвалидностью. | 2026-03-01
3.1.2 |  | Отправить письмо Учредителю с просьбой проработать вопрос организации стоянки или места парковки транспорта для инвалидов | 2026-03-01 | Пермяков Дмитрий Валерьевич инженер по содержанию здания
3.2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими (80 баллов)
3.2.1 |  | Оборудовать учебный кабинет для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами на первом этаже школы | 2026-09-01 | Пермяков Дмитрий Валерьевич инженер по содержанию здания | Оборудован учебный кабинет для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами на первом этаже школы | 2026-09-01
3.2.2 |  | Улучшить материально-техническую базу медкабинета (приобрести индикатора температуры) |  | Гареева Ольга Ивановна директор | Улучшена материально-техническая база медкабинета (приобрести индикатора температуры) | 2026-05-01
3.3. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (83 балла)
3.3.1 |  | Пройти курсы повышения квалификации по теме "Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных форм (8 педагогов)поведения | 2026-12-01 | Лазовская Ирина Ивановна заместитель директора по УВР | Пройдены курсы повышения квалификации по теме "Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных форм (3 педагога)поведения | 2026-06-20
3.3.2 |  | Предоставить образовательный услуги в дистанционном режиме или на дому | 2026-09-01 | Лазовская Ирина Ивановна заместитель директора по УВР | Предоставлены образовательные услуги в дистанционном режиме или на дому | 2026-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (87 баллов)
4.1.1 |  | Разработать алгоритм работы для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение деловой этики. | 2026-04-01 | Багина Инна Андреевна педагог-психолог | Разработан алгоритм работы для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение деловой этики. | 2026-04-01
4.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (88 баллов)
4.2.1 |  | Организовать и провести семинар для работников школы по вопросам формирования коммуникативных компетенций и бесконфликтного общения «Такт как основа бесконфликтного поведения» | 2026-03-31 | Багина Инна Андреевна педагог-психолог | Организован и проведён семинар для работников школы по вопросам формирования коммуникативных компетенций и бесконфликтного общения «Такт как основа бесконфликтного поведения» | 2026-03-31
4.3. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (93 балла)
4.3.1 |  | Мастер-класс "Доброжелательность-пусть к успеху" | 2026-08-28 | Багина Инна Андреевна педагог-психолог | Проведён мастер-класс «Доброжелательность-путь к успеху» | 2026-08-28
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5.1. | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (83 балла)
5.1.1 |  | Провести мероприятия по формированию положительного имиджа школы "День аплодисменты", "Слёт хорошистов и отличников" | 2026-05-23 | Лазовская Ирина Ивановна заместитель директора по УВР | Проведены мероприятия по формированию положительного имиджа школы "День аплодисменты", "Слёт хорошистов и отличников" | 2026-05-23
5.1.2 |  | Популяризировать деятельность образовательной организации среди получателей услуг посредством родительских собраний, официальных каналов. | 2026-06-01 | Гареева Ольга Ивановна директор | На школьном сайте своевременно обновляется актуальная информация об организации учебного процесса в соответствии с новыми нормативными документами, о реализации плана воспитательной работы школы. | 2026-06-01
5.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации (87 баллов)
5.2.1 |  | Обновить на сайте, информационных стендах график консультационных занятий, график работы специалистов службы сопровождения | 2026-03-01 | Лазовская Ирина Ивановна заместитель директора по УВР | Обновлены на сайте, информационных стендах график консультационных занятий, график работы специалистов службы сопровождения | 2026-03-01
5.3. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (88 баллов)
5.3.1 |  | Оптимизировать места для хранения вещей обучающихся | 2026-09-01 | Пермяков Дмитрий Валерьевич инженер по содержанию здания | Оптимизированы места для хранения вещей обучающихся | 2026-09-01
5.3.2 |  | Провести анкетирование родителей (законных представителей)обучающихся по вопросу удовлетворённости в целом условиями оказания услуг в организации | 2026-12-01 | Лазовская Ирина Ивановна заместитель директора по УВР
5.3.3 |  | Информировать родителей обучающихся через систему родительских собраний, использование различных мессенджеров о предоставлении образовательных услуг. | 2026-06-01 | Лазовская Ирина Ивановна заместитель директора по УВР | Информирование родителей обучающихся через систему родительских собраний, использование различных мессенджеров о предоставлении образовательных услуг. | 2026-06-01
Note on A25: Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным НПА
Note on D25: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E25: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G25: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A26: 1.1.1. на информационных стендах в помещении образовательной организации (ФЗ-273)
Note on D26: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E26: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G26: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A27: 1.1.2. на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (приказ Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493)
Note on D27: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E27: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G27: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A28: Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: -телефона -электронной почты -электронных сервисов (формы эл. обращений, раздел "Вопрос-ответ" и т.п.) -технической возможности выражения мнения о качестве условий осуществления ОД
Note on D28: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E28: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G28: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A29: Показатель 1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах
Note on D29: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on G29: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A30: 1.3.1. на информационных стендах в помещении образовательной организации
Note on D30: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E30: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G30: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A32: 1.3.2. на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
Note on D32: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E32: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G32: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A35: Показатель 2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: -наличие зоны отдыха/ожидания -наличие и понятность навигации внутри организации -наличие и доступность питьевой воды -наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений -санитарное состояние помещений
Note on D35: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E35: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G35: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on D36: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E36: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G36: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on D37: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E37: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G37: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on D38: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E38: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G38: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on D39: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E39: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G39: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A40: Показатель 2.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Note on D41: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on D43: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E43: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G43: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A45: Показатель 3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: -оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов -наличие сменных кресел-колясок -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений
Note on D45: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E45: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G45: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on D46: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E46: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G46: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on D47: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E47: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G47: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A48: Показатель 3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации; - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому
Note on D48: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E48: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G48: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E49: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on A51: Показатель 3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов
Note on E53: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on A55: Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части)
Note on D55: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E55: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G55: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A57: Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)
Note on D57: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E57: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G57: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A59: Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия
Note on D60: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E60: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G60: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on A62: Показатель 5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)
Note on D62: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E62: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G62: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E63: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on A65: Показатель 5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации
Note on D65: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E65: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G65: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E66: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on A67: Показатель 5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации
Note on E68: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on D69: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E69: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор
Note on G69: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2026
Note on E70: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один человек) без заков препинания. Например: Иванов Иван Иванович директор